2012 № 2 «Неотработанные авансы в строительстве» / производственно-практический журнал «Главный экономист» /Частное предприятие «Капиталмедиагрупп» с. 30

Справочная база «Эксперт»

Ольга КЛИМЕНКОВА, аудитор

Неотработанные авансы в строительстве.

21 октября 2011 года вступают в силу новые правила заключения и исполнения договоров строительного подряда. Они утверждены постановлением Совета министров от 30.06.2011 г. № 875. Действующая редакция правил будет применяться к договорам, заключенным до 21 октября 2011 года.

Ранее порядок определения индексации авансов определялся  в следующем документе:

-Порядок предоставления авансов регламентируется Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда (п. 42), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. №1450 (с учетом изменений и дополнений),  а также на основании  письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2008 г. N 04-2-02/3141 "Об индексации авансов".

Внимание! Индексация и пеня  - разные вещи. Пеня отражает штрафные санкции, а индексация - инфляционные процессы.

Информация о суммах использованных текущих и целевых авансов, суммах их индексации приводится в справке о стоимости выполненных работ (форма С-3), которая в свою очередь не является первичным учетным документом. Форма С-3 в ближайшее время должна быть утверждена постановлением Минстройархитектуры. На сегодняшний день организациям для получения средств на оплату выполненных строительных работ предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме С-3, утвержденной отмененным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.04.2005 № 13 «Об утверждении форм первичных учетных документов в строительстве и Инструкции о порядке применения и заполнения форм первичных учетных документов в строительстве». В разделе 4 справки формы С-3 «Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, — всего» предусмотрены строки для зачета целевого и текущего аванса.

По строке «зачет целевого аванса» указывается стоимость материалов, приобретенных генподрядчиком (субподрядчиком) за счет средств целевого аванса и израсходованных на производство работ в отчетном месяце.

По строке «зачет текущего аванса» указывается сумма аванса, полученного на выполнение строительно-монтажных работ, но не более стоимости строительно-монтажных работ, выполненных в отчетном месяце.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные строительно-монтажные работы, рассчитывается за вычетом сумм целевого и текущего аванса, зачтенного в текущем месяце.

Рассмотрим основным моменты, касающиеся данного вопроса.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 875 утверждена новая редакция Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее – Правила № 875). Данный нормативный документ опубликован 20 июля 2011 г. в номере № 135 газеты «Республика» и вступает в силу 21 октября 2011 г.

В отношении выдачи целевых авансов произошли следующие изменения.

Целевой аванс выделяется на приобретение материальных ресурсов только из указанного Перечня.

| Редакция п. 43 Старых Правил № 1450 от 15.09.1998г. | Редакция п. 56 и 58 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
| --- | --- |
| ..Наряду с указанными авансами договором подряда может предусматриваться перечисление заказчиком разовых (целевых) авансов на приобретение нестандартных строительных конструкций и изделий, материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения строительных работ, а также на закупки по внешнеторговым контрактам. … | В договоре может предусматриваться выплата текущих авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, а также целевых авансов на приобретение материальных ресурсов согласно приложению. .. |
| Заказчик вправе с согласия подрядчика перечислять аванс непосредственно изготовителям конструкций, материалов, изделий или оборудования, если с ними подрядчиком заключены соответствующие договоры. | В заявке на выделение целевого аванса подрядчик указывает наименование, количество, стоимость, а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов. Заказчик вправе с согласия подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям материальных ресурсов, если с ними подрядчиком заключены соответствующие договоры. |
| на приобретение нестандартных строительных конструкций, и изделий, материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения строительных работ, а также на закупки по внешнеторговым контрактам. | ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ В ДОГОВОРЕ МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ВЫПЛАТА ЦЕЛЕВЫХ АВАНСОВ Металлоконструкции, изготовление и поставка которых требуют продолжительного времени (более 30 дней) Оборудование и материалы наружных и внутренних инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, лифты, трубы диаметром более 300 мм, кабели 0,4 кВ и более, технологическое оборудование) Материальные ресурсы, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ (грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, борт) Материальные ресурсы, закупаемые по внешнеторговым контрактам Нестандартные строительные конструкции, изготовление которых производится по индивидуальным заказам |

Правила также дополнены приложением, в котором перечислены материальные ресурсы, на приобретение которых в договоре может предусматриваться выплата целевых авансов. К таковым отнесены следующие строительные материалы и оборудование:

1) металлоконструкции, изготовление и поставка которых требуют продолжительного времени (более 30 дней);

2) оборудование и материалы наружных и внутренних инженерных систем (системы вентиляции, кондиционирования, лифты, трубы диаметром более 300 мм, кабели 0,4 кВ и более, технологическое оборудование);

3) материальные ресурсы, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ (грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, борт);

4) материальные ресурсы, закупаемые по внешнеторговым контрактам;

5) нестандартные строительные конструкции, изготовление которых производится по индивидуальным заказам.

Если ранее не было оговорено в Правилах № 1450, что относится к нестандартным строительным конструкциям и материальным ресурсам, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ, то в Правилах № 875 данные аспекты оговорены в приложении (Перечень материальных ресурсов, на приобретение которых в договоре может предусматриваться выплата целевых авансов)

При этом целевой аванс с 21 октября 2011г. следует выделять на материальные ресурсы, которые входят в вышеуказанный Перечень,  а также по данным материальным ресурсам подрядчику должна быть известна цена и производитель ресурсов (и соответственно стоимость). Данные сведения указываются подрядчиком в заявке, что следует из п. 58 Правил № 875.

По целевым авансам, использованным не по целевому назначению, но предоставленных подрядчику в рамках договора, заключенного после 21.10.2011г., осуществляется расчет пени за пользование чужими денежными средствами .

| Редакция п. 43 Старых Правил № 1450 от 15.09.1998г. | Редакция п. 58 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
| --- | --- |
| Не использованные своевременно авансы подлежат индексации с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией. Авансы, использованные не по целевому назначению, подлежат индексации с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией и возврату заказчику по его требованию. | Неиспользованные или использованные подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается. |

## Следует учитывать, что такой аванс подлежит возврату по договорам, заключенным  как до 21.10.2011г., так и после.

## Следует учитывать, что зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.

При невыполнении подрядчиком графика производства работ и наличии в этом вины необходимо рассчитать сумму неотработанного аванса для применения санкций за пользование чужими денежными средствами -в рамках договора, заключенного после 21.10.2011г., осуществляется расчет пени за пользование чужими денежными средствами .

| Редакция п. 43 Старых Правил № 1450 от 15.09.1998г. | Редакция п. 57 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
| --- | --- |
| Аванс считается использованным, если объем работ, предусмотренный графиком производства работ, выполнен в полном объеме Не использованные своевременно авансы подлежат индексации с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией. Авансы, использованные не по целевому назначению, подлежат индексации с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией и возврату заказчику по его требованию. | При невыполнении графика производства работ по вине подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается. Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме. |
|  | Редакция п. 59 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
|  | По объектам, финансируемым без привлечения бюджетных средств, по соглашению сторон могут определяться иные размеры авансов, направления и порядок их использования. |

## По договорам, заключенным с 21.10.2011г.  осуществляется расчет пени за пользование чужими денежными средствами  в случае невыполнении графика производства работ.

## При этом следует учитывать, что работы могут выполняться как по объектам, финансируемым за счет бюджета, так и объектам, финансируемым за счет собственных средств заказчика.

## В данном случае по объектам, финансируемым за счет бюджета в случае выделения авансов,  в обязательном порядке начисляются проценты в соответствии с Правилами № 875.

## По  объектам, финансируемым за счет собственных средств заказчика и выделении авансов подрядчику, в договоре следует устанавливать норму о необходимости исчисления процентов за пользование чужими денежными средствами  в случае их неотработки, в противном случае проценты будут начисляться в соответствии с   Правилами № 875

## Внимание! Следует учитывать, что зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается. Т.е. проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате в наличной форме.

## Так, при невыполнении графика производства работ и в случае указания по объектам внебюджетного финансирования в договоре раздела о начислении процентов на выделенные авансы, то необходимо рассчитать сумму неотработанного аванса для применения к подрядчику санкций за пользование чужими денежными средствами.

## Далее определен порядок определения суммы неотработанного и отработанного аванса. Напомним, что до 21.10.2011г такой порядок установлен был в письме Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2008 г. N 04-2-02/3141 "Об индексации авансов".

## Данный порядок предполагает расчет следующих показателей, которые выразим следующими практическими формулами:

## 1. Сумма неотработанного аванса, подлежащая индексации = Сумма выданного аванса - Сумма аванса, которую необходимо было получить подрядчику

## 2. Сумма аванса, которую необходимо было получить  подрядчику = % от предполагаемой к выполнению стоимости работ X Сумма по акту приемки выполненных работ.

## Порядок расчета процентов за пользование чужими денежными средствами следующий.

## Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс.

## Расчет выполняется по следующей формуле: Сумма неотработанного аванса *Ставку рефинансирования (%), действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ/365 *количество дней пользования.

Внимание! При расчете процентов следует использовать  Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 N 1 (с изменениями) "О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами". Так, При этом согласно п. 4 вышеуказанного постановления при расчете суммы подлежащих уплате процентов по учетной ставке Национального банка принимается точное количество дней в году (365 или 366), если соглашением сторон не предусмотрено, что при начислении процентов количество дней в году принимается условное (360).

Поэтому, если догов не предусмотрено иное, принимается точное количество дней в году (365 или 366)

Понятие текущего и целевого аванса, размер текущего аванса по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств.

| Редакция п. 43 Старых Правил № 1450 от 15.09.1998г. | Редакция п. 57 и 58 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
| --- | --- |
| В договоре подряда стороны предусматривают выплату авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный. При этом по объектам, финансируемым за счет средств республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, авансы не должны превышать 50 процентов стоимости работ. Наряду с указанными авансами договором подряда может предусматриваться перечисление заказчиком разовых (целевых) авансов на приобретение нестандартных строительных конструкций и изделий, материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения строительных работ, а также на закупки по внешнеторговым контрактам. | В договоре может предусматриваться выплата текущих авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, а также целевых авансов на приобретение материальных ресурсов согласно приложению. По объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер текущего аванса не должен превышать 50 процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце). |

## Понятия текущего и целевого аванса в целом не изменились. Так, напомним, что текущий аванс – это аванс на выполнение работ, а целевой аванс – аванс на приобретение материальных ресурсов.

## При этом размер текущего аванса по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, не должен превышать 50 процентов стоимости строительных работ.

## В то же время в договорах с 21.120.2011г. следует учитывать, что расчет текущего аванса по объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств определяется за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце.

Новая редакция Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, отражает современные направления государственной политики в отношении повышения качества строительства, экономии ресурсов и сокращения сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Стоимость строительных работ, подлежащих оплате .

| Редакция п. 43 Старых Правил № 1450 от 15.09.1998г. | Редакция п. 59 Новых Правил № 875 от 30.06.2011г., и вступает в силу 21 октября 2011 г. |
| --- | --- |
| Стоимость строительных работ, подлежащих оплате, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком авансов. Не использованные своевременно авансы подлежат индексации с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией. | Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде. |

Порядок определения стоимости строительных работ, подлежащих оплате до 21.10.2011г.  определялась на основании  письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2008 г. N 04-2-02/3141 "Об индексации авансов": стоимость строительных работ, подлежащих оплате, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком авансов и суммы индексации ранее неотработанных авансов. При этом формула, приведенная в письме применялась только в  случае расчетов за выполненные работы по стоимости, определенной по элементам затрат с применением соответствующих индексов изменение стоимости по элементам затрат. При расчетах по договорным (контрактным) ценам, сформированным с применением статистических индексов, для определения суммы проиндексированного аванса необходимо было сумму аванса, подлежащего индексации, умножить на статистические индексы изменение стоимости строительно-монтажных работ за период пользования авансом. Для расчета суммы  индексации за период необходимо сумму аванса, подлежащую индексации, умножить на соответствующее количество статистических индексов.

## С 21.10.2011г. определена отдельная норма, которая определяет, что сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.

## При этом, сумма процентов за пользование подлежит уплате, поэтому не вычитается при определении стоимости строительных работ, подлежащих оплате подрядчику, как было до 21.10.2011г.

Рассмотрим на примере механизм отражение в бухгалтерском учете заказчика и подрядчика индексации аванса.

Организации следует рассчитывать следующие показатели.

Приведем пример расчета показателей, до 21.10.2011г. и после 21.10.2011г. в таблице.

Таблица показателей

| № | Показатели | расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемая стоимость работ | Рассчитывается исходя из следующей пропорции: А - %а X - 100%,где X = Ан *100 / %а А - Сумма аванса, млн.руб., %а - % от предполагаемой к выполнению работе, X - предполагаемая стоимость работ, млн.руб. |  |
| 2 | Сумма аванса, которую необходимо было получить подрядчику | % от предполагаемой к выполнению стоимости работ X Сумма по акту приемки выполненных работ | Рассчитывается, в случае если аванс не отработан полностью |
| 3 | Сумма неотработанного аванса, подлежащая индексации | по авансу текущего месяца отработки: Сумма выданного аванса - Сумма аванса, которую необходимо было получить подрядчику по авансу переходящего с другого месяца: и равен показателю (сумма по акту приемки выполненных работ, в т.ч. сумма отработанного аванса из предыдущего месяца) | Рассчитывается, по авансу текущего месяца отработки - в случае если аванс не отработан полностью (сумма аванса- сумма аванса, которую необходимо было получить подрядчику), Не рассчитывается по авансу переходящего с другого месяца отработки - в случае если аванс отработан полностью и равен показателю (сумма по акту приемки выполненных работ, в т.ч. сумма отработанного аванса из предыдущего месяца) |
| 4 | Коэффициент индексации неотработанного аванса | индекс СМР, в котором аванс отработан (полностью или частично) / индекс СМР , в котором должен был быть отработан |  |
| 5 | Сумма неотработанного аванса, после проиндексированного по договорам, заключенным до 21.10.2011 | сумма неотработанного аванса, подлежащая индексации X коэффициент индексации неотработанного аванса |  |
| 6 | Сумма индексации | сумма неотработанного аванса, проиндексированного - сумма неотработанного аванса, подлежащая индексации |  |
| 6.1 | Сумма неотработанного аванса, проиндексированного по договорам, заключенным после 21.10.2011 | сумма неотработанного аванса*ставка рефинансирования/365*количество дней пользования чужими денежными средствами. | При этом ставка рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс |
| 7 | сколько работ должно быть выполнено на оставшуюся сумму аванса или невыполненные работы переходящие на другой месяц, всего | предполагаемая стоимость работ- сумма по акту приемки работ, всего |  |
| 7.1. | в т.ч. сколько аванса, приходится на данный объем работ исходя из % аванса | сколько работ должно быть выполнено на оставшуюся сумму аванса или невыполненные работы переходящие на другой месяц, всего X % от предполагаемой к выполнению стоимости работ |  |

Рассмотрим следующий практический пример по договорам, заключенным до 21.10.2011г.

Пример1 .

В июне подрядчику на выполнение работ в июле перечислен аванс в сумме 20,0 млн. руб., что составляет 20% от предполагаемой к выполнению стоимости работ. В июле работы не выполнены, акт приемки выполненных работ не подписывался.

Следовательно, вся сумма выделенного аванса  своевременно не отработана и будет индексироваться в месяце полной или частичной отработки.

В июле подрядчику на выполнение работ в августе также перечислен аванс в сумме 40,0 млн.руб., что составляет 50% от предполагаемой к выполнению  стоимости работ. По итогу работы за август подрядчиком предоставлен заказчику акт приемки выполненных работ на сумму 50,0 млн. руб.

На выполнение работ в сентябре аванс подрядчику не выделялся.

По итогу работы за сентябрь подрядчиком предоставлен заказчику акт приемки выполненных работ на сумму 130,0 млн. руб.

В примере условно использованы значения индексов СМР .

Момент определения выручки от реализации работ у подрядчика «по отгрузке», работы выполнены собственными силами, финансируются за счет собственных средств заказчика.

Представим условие и расчет в следующей таблице (формулы приведены сверху над графами таблицы):

|  |  |  |  | (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | гр.3*100/4 |
| месяц перечисления аванса | месяц на который перечисляется аванс | сумма аванса | % от предполагаемой к выполнению стоимости работ | предполагаемая стоимость работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| июнь | июль | 20,0 | 20% | 100,0 |
| июль | август | 40,0 | 50% | 80,0 |

Продолжение таблицы

|  |  |  | *** = гр 16 | = гр 16.1 | гр.7*гр 4/100 ( **) | **** | =гр 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | месяц подписания акта приемки | сумма по акту приемки | сумма аванса, которую необходимо было получить подрядчику | сумма неотработанного аванса, подлежащая индексации | месяц фактической отработки аванса |
|  |  | всего | в т.ч. работы, приходящиеся к авансу предыдущего месяца | в т.ч. сумма отработанного аванса из предыдущего месяца |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 7.1. | 7.2. | 8 | 9 | 10 |
| по авансу текущего месяца | август | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | август |
| по авансу переходящему с другого месяца | сентябрь | 130,0 | 50,0 | 10,0 | X | 10,0 | сентябрь |
| по авансу текущего месяца | сентябрь | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | сентябрь |

Продолжение таблицы

| индекс СМР (гр.12)/ индекс СМР (гр 13) | =гр.6 | =гр.2 | гр9* гр11 | гр 14-гр 9 | гр 5-гр 7 если отриц. значение, то 0,0 | гр16*гр 4/100, если отриц. значение, то 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициент индексации неотработанного аванса | сумма неотработанного аванса, проиндексированного | сумма индексации | сколько работ должно быть выполнено на оставшуюся сумму аванса или невыполненные работы переходящие на другой месяц |
| коэффициент индексации | месяц отработки аванса | месяц на который перечисляется аванс |  |  |  |
|  | индекс | индекс |  |  | всего | сколько аванса, приходится на данный объем работ исходя из % аванса |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.1 |
| 1,5000 | август | июль | 15,0 | 5,0 | 50,0 | 10,0 |
|  | 1,8 | 1,2 |  |  |  |  |
| 1,8333 | сентябрь | июль | 18,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2,2 | 1,2 |  |  |  |  |
| X | сентябрь | июль | X | X | X | X |
|  | X | X |  |  |  |  |

| (**) - рассчитывается если аванс не отработан |  |  |
| --- | --- | --- |
| (*) 20 млн.руб. - 20% X - 100%, | X = 20 млн.руб. *100/20=100 млн.руб. |  |
| (***) по авансу переходящему с другого месяца и по авансу текущего месяца |
| (***) Рассчитывается, в случае если аванс не отработан полностью |
| (****) |  |  |  |  |  |
| Рассчитывается, по авансу текущего месяца отработки - в случае если аванс не отработан полностью (гр 3-гр 8) , Не рассчитывается по авансу переходящего с другого месяца отработки - в случае если аванс отработан полностью и равен = гр 7.2. |

Рассмотрим следующий практический пример по договорам, заключенным после 21.10.2011г.

Пример 2.

То же условие, что и в примере 1.

Вместо месяцев июнь, июль, август, сентябрь используются октябрь, ноябрь, декабрь, январь соответственно.

Вместо значения индексов СМР используется следующий расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

За декабрь  и январь: сумма неотработанного аванса*40%/365*количество дней пользования чужими денежными средствами.

Условно предполагаем, что:

- ставка рефинансирования составила – 40%,

- количество дней пользования чужими денежными средствами по состоянию на декабрь – 20 дней, на январь – 25 дней.

- в расчете используется точное количество дней в году – 365 дней.

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете отражение операций по индексации авансов  у заказчика по договорам, заключенным до  21.10.2011г.

| содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь |
| Перечислен аванс подрядчику на выполнение работ в июле | 60/авансы выданные | 51 | 20,0 |
| июль |
| Перечислен аванс подрядчику на выполнение работ в августе | 60/авансы выданные | 51 | 40,0 |
| август |
| Заказчиком приняты к оплате работы, выполненные в августе (50 - (50,0*20/120)) | 08 | 60/задолженность за выполненные работы | 41,7 |
| На сумму предъявленного НДС (50,0*20/120) | 18 | 60/задолженность за выполненные работы | 8,3 |
| Принят к вычету НДС | 68 | 18 | 8,3 |
| Произведен зачет выданного аванса в счет оплаты выполненных работ | 60/задолженность за выполненные работы | 60/авансы выданные | 20,0 |
| Произведена индексация своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. аванса 20,0 - (50, 0*20%/100) = 10,0, сумма проиндексированн неотраб. аванса 10,0*(1,8/1,2)=15,0 сумма индексации 15,0-10,0=5,0 | 60/задолженность за выполненные работы | 92-1 | 5,0 |
| Перечислен расчет подрядчику за август (50,0-20,0-5,0) | 60/задолженность за выполненные работы | 51 | 25,0 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 92-9 | 99 | 5,0 |
| сентябрь |
| Заказчиком приняты к оплате работы, выполненные в августе (130 - (130,0*20/120)) | 08 | 60/задолженность за выполненные работы | 108,3 |
| На сумму предъявленного НДС (130,0*20/120) | 18 | 60/задолженность за выполненные работы | 21,7 |
| Принят к вычету НДС | 68 | 18 | 21,7 |
| Произведен зачет выданного аванса в счет оплаты выполненных работ | 60/задолженность за выполненные работы | 60/авансы выданные | 40,0 |
| Произведена индексация своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. аванса( 100,0 - 50, 0)*20%/100= 10,0, сумма проиндексированн неотраб.аванса 10,0*(2,2/1,2)=18,3 сумма индексации 18,3-10,0=8,3 | 60/задолженность за выполненные работы | 92-1 | 8,3 |
| Перечислен расчет подрядчику за сентябрь (130,0-40,0-8,3) | 60/задолженность за выполненные работы | 51 | 81,7 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 92-9 | 99 | 8,3 |
| Исчислен налог на прибыль (8,3+5,0)*24/100) | 99 | 68 | 3,200 |

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете отражение операций по начисление пени за пользование денежными средствами на неотработанные суммы аванса  у заказчика по договорам, заключенным после  21.10.2011г.

| содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| октябрь |
| Перечислен аванс подрядчику на выполнение работ в июле | 60/авансы выданные | 51 | 20,0 |
| ноябрь |
| Перечислен аванс подрядчику на выполнение работ в августе | 60/авансы выданные | 51 | 40,0 |
| декабрь |
| Заказчиком приняты к оплате работы, выполненные в августе (50 - (50,0*20/120)) | 08 | 60/задолженность за выполненные работы | 41,7 |
| На сумму предъявленного НДС (50,0*20/120) | 18 | 60/задолженность за выполненные работы | 8,3 |
| Принят к вычету НДС | 68 | 18 | 8,3 |
| Произведен зачет выданного аванса в счет оплаты выполненных работ | 60/задолженность за выполненные работы | 60/авансы выданные | 20,0 |
| Произведена начисление пени на своевременно неотработанный аванс: сумма неотраб. аванса 20,0 - (50, 0*20%/100) = 10,0, сумма пени на неотраб. аванс 10,0*40%/365*20 дней=0,219 млн.руб. | 60/задолженность за выполненные работы | 92-1 | 0,219 |
| Получена пеня от подрядчика | 51 | 60/задолженность за выполненные работы | 0,219 |
| Перечислен расчет подрядчику за декабрь (50,0-20,0) | 60/задолженность за выполненные работы | 51 | 30,0 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 92-9 | 99 | 0,219 |
| январь |
| Заказчиком приняты к оплате работы, выполненные в августе (130 - (130,0*20/120)) | 08 | 60/задолженность за выполненные работы | 0,0 |
| На сумму предъявленного НДС (130,0*20/120) | 18 | 60/задолженность за выполненные работы | 0,0 |
| Принят к вычету НДС | 68 | 18 | 0,0 |
| Произведен зачет выданного аванса в счет оплаты выполненных работ | 60/задолженность за выполненные работы | 60/авансы выданные | 40,0 |
| Произведена индексация своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. аванса( 100,0 - 50, 0)*20%/100= 10,0, сумма пени на неотраб. аванс 10,0*40%/365*25 дней=0,273 млн.руб. | 60/задолженность за выполненные работы | 92-1 | 0,273 |
| Получена пеня от подрядчика | 51 | 60/задолженность за выполненные работы | 0,273 |
| Перечислен расчет подрядчику за январь (130,0-40,0) | 60/задолженность за выполненные работы | 51 | 90,0 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 92-9 | 99 | 0,273 |
| Исчислен налог на прибыль (0,273+0,219)*24/100) | 99 | 68 | 0,118 |

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете отражение операций по индексации авансов  у подрядчика по договорам, заключенным до  21.10.2011г.

| содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь |
| Получен текущий аванс | 51 | 62/авансы полученные | 20,0 |
| июль |
| Получен текущий аванс | 51 | 62/авансы полученные | 40,0 |
| август |
| Заказчику предъявлен акт приемки выполненных работ | 62/авансы полученные | 90 | 50,0 |
| Исчислен НДС (50,0*20/120) | 90-3 | 68 | 8,3 |
| Произведен зачет полученного аванса в счет оплаты выполненных работ | 62/авансы полученные | 62/расчеты за работы | 20,0 |
| При расчетах учтена сумма индексации своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. аванса 20,0 - (50, 0*20%/100) = 10,0, сумма проиндексированн неотраб. аванса 10,0*(1,8/1,2)=15,0 сумма индексации 15,0-10,0=5,0 | 92-2 | 62/расчеты за работы | 5,0 |
| Заказчиком произведена оплата выполненных работ за август (50,0-20,0-5,0) | 51 | 62/авансы полученные | 25,0 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 99 | 92-9 | 5,0 |
| сентябрь |
| Заказчику предъявлен акт приемки выполненных работ | 62/авансы полученные | 90 | 130,0 |
| Исчислен НДС (130,0*20/120) | 90-3 | 68 | 21,7 |
| Произведен зачет полученного аванса в счет оплаты выполненных работ | 62/авансы полученные | 62/расчеты за работы | 40,0 |
| При расчетах учтена сумма индексации своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. аванса( 100,0 - 50, 0)*20%/100= 10,0, сумма проиндексированн неотраб.аванса 10,0*(2,2/1,2)=18,3 сумма индексации 18,3-10,0=8,3 | 92-2 | 62/расчеты за работы | 8,3 |
| Заказчиком произведена оплата выполненных работ за сентябрь (130,0-40,0-8,3) | 51 | 62/авансы полученные | 81,7 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 99 | 92-9 | 8,3 |

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете отражение операций по начисление пени за пользование денежными средствами на неотработанные суммы аванса  у подрядчика по договорам, заключенным после  21.10.2011г.

| содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| октябрь |
| Получен текущий аванс | 51 | 62/авансы полученные | 20,0 |
| ноябрь |
| Получен текущий аванс | 51 | 62/авансы полученные | 40,0 |
| декабрь |
| Заказчику предъявлен акт приемки выполненных работ (50 - (50,0*20/120)) | 62/авансы полученные | 90 | 50,0 |
| Исчислен НДС (50,0*20/120) | 90-3 | 68 | 8,3 |
| Произведен зачет полученного аванса в счет оплаты выполненных работ | 62/авансы полученные | 62/расчеты за работы | 20,0 |
| Произведена начисление пени на своевременно неотработанный аванс: сумма неотраб. аванса 20,0 - (50, 0*20%/100) = 10,0, сумма пени на неотраб. аванс 10,0*40%/365*20 дней=0,219 млн.руб. | 92-2 | 62/расчеты за работы | 0,219 |
| Перечислена пеня подрядчику | 62/расчеты за работы | 51 | 0,219 |
| Заказчиком произведена оплата выполненных работ за декабрь (50,0-20,0) | 51 | 62/авансы полученные | 30,0 |
| Отражено сальдо внерелизационных доходов и расходов | 99 | 92-9 | 0,219 |
| январь |
| Заказчику предъявлен акт приемки выполненных работ в августе | 62/авансы полученные | 90 | 130,0 |
| Исчислен НДС (130,0*20/120) | 90-3 | 68 | 21,7 |
| Произведен зачет полученного аванса в счет оплаты выполненных работ | 62/авансы полученные | 62/расчеты за работы | 40,0 |
| При расчетах учтена сумма индексации своевременно неотработанного аванса: сумма неотраб. Аванса( 100,0 - 50, 0)*20%/100= 10,0, сумма пени на неотраб. аванс 10,0*40%/365*25 дней=0,273 млн.руб. | 92-2 | 62/расчеты за работы | 0,273 |
| Получена пеня от подрядчика | 51 | 62/авансы полученные | 0,273 |
| Перечислен расчет подрядчику за декабрь (130,0-40,0) | 99 | 92-9 | 90,0 |

Отражение в бухгалтерском учете у подрядчика

Необходимость проведения индексации (процентов за пользования чужими денежными средствами) может быть предусмотрена договором строительного подряда или законодательством

## В договоре может предусматриваться выплата текущих авансов подрядчику на выполнение строительных работ, планируемых в периоде, принятом за расчетный, а также целевых авансов на приобретение материальных ресурсов согласно приложению. Конкретные размеры авансов (процент авансирования), сроки и порядок их перечисления определяются в договоре с учетом характера объекта, условий строительства и других факторов (п. 56 Правил № 875).

При этом при финансировании работ за счет бюджета проведение индексации (процентов за пользования чужими денежными средствами) является обязательным.

Порядок отражения индексации (процентов за пользования чужими денежными средствами) в учете следующий.

### В бухгалтерском учете, индексация полученных и своевременно не использованных авансов и пени подлежат отражению на счете 92 "Внереализационные доходы и расходы" согласно Инструкции по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.05.2003 г. N 89 (с изменениями) (далее –Инструкция № 89): штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные, присужденные судом или признанные организацией-должником, начисленные в момент их признания или получения и индексация полученных и своевременно не использованных авансов отражаются на счете 92 "Внереализационные доходы и расходы".

Для подрядчика порядок отражения в учете индексации неотработанных авансов установлен кроме Инструкции N 89, также согласно письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2008 г. N 04-2-02/3141 "Об индексации авансов" в бухгалтерском учете подрядчика суммы индексации авансов отражаются:

- по дебету счета 92 "Внереализационные доходы и расходы" в корреспонденции с кредитом счета 90 "Реализация" при учете выручки «по оплате»

-и по дебету счета 92 "Внереализационные доходы и расходы" в корреспонденции с кредитом счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" при учете выручки «по отгрузке».

### При осуществлении строительства за счет средств бюджета  или  за  счет  привлеченных  целевых  источников (например, средств  инвесторов-дольщиков)  индексация аванса должна относиться у  подрядчика  сумма  индексации  аванса  в данном случае  на  внереализационные  расходы  записью  Д-т 92 -  К-т 62 и не участвует в налогообложении (также как у заказчика).

Отражение в бухгалтерском учете у заказчика

Данный вопрос актуален в первую очередь для заказчиков, осуществляющих строительство за счет средств бюджета, так как в данном случае индексация авансов является обязательной. Отражение в учете суммы такой индексации имеет свои особенности, так как она относиться на восстановление источника финансирования.

### Так, индексация полученных и своевременно не использованных авансов по объектам, финансируемым за счет средств республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов учитывается по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" (Инструкция № 89, пояснения к счету 86).

### При осуществлении строительства за счет средств бюджета  или  за  счет  привлеченных  целевых  источников (например, средств  инвесторов-дольщиков)  индексация аванса у заказчика должна относиться на увеличение источника  финансирования, то есть в кредит счета    86   «Целевое   финансирование»,   и   не   участвовать   в налогообложении.  В данном случае проводки в бухгалтерском учете у заказчика следующие:

### -произведена индексация своевременно неотработанного аванса – Дебет 60 «Задолженность за выполненные работы», Кредит 86"Целевое финансирование"

### При ином источнике финансирования (внебюджетном) отражение в учете следующее:

### --произведена индексация своевременно неотработанного аванса – Дебет 60 «Задолженность за выполненные работы», Кредит 92"Внереализационные доходы и расходы".

### Порядок отражения процентов за пользование чужими денежными средствами аналогичен.

### Налогообложение- на что обратить внимание.

### Внимание! Особое значение при отнесении индексации к штрафной санкции для налогообложения играет договор подряда. Так, при  строительстве  объекта  за  счет собственных  средств  заказчика  (то  есть  не за счет бюджетных или  целевых  средств)  в  договорах  подряда,  по  согласованию  сторон,  определено, что  индексация авансов является  штрафной  санкцией  за  нарушение условий хозяйственного договора, то данная индексация учитывается при налогообложении как у заказчика, так и у подрядчика.  Например,  в договоре в данном случае можно: «При нарушении графика производства работ, подрядчик уплачивает  заказчику штраф  в размере суммы индексации  аванса.  Уплата  штрафа  производится  путем зачета в счет оплаты выполненных работ».

### Порядок налогообложения у подрядчика

### У подрядчика суммы индексации авансов включаются в состав внереализационных расходов, учитываемых при налогообложении на основании следующего.

##### Объектом налогообложения налогом на прибыль признаются валовая прибыль (п. 1 ст. 126 НК). Валовая прибыль белорусской организации исчисляется с учетом прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов от деятельности (п. 3 ст. 126 НК).

##### При этом внереализационными расходами признаются расходы, потери, убытки, произведенные плательщиком для осуществления своей деятельности и непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав. Внереализационные расходы определяются на основании документов бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том налоговом периоде, в котором они фактически были понесены плательщиком  (п. 1 ст. 129 НК).

### Порядок отражения процентов за пользование чужими денежными средствами аналогичен.

### Порядок налогообложения у заказчика

### Индексация, относимая на восстановление источника финансирования у заказчика при бюджетном финансировании – не является доходом и не подлежит налогообложения налогом на прибыль.

### В то же время при финансировании за счет собственных средств заказчика следует отметить следующее.

### Существует мнение, что реального дохода заказчик не получает, так при невыполеннии подрядчиком графика производства работы, заказчик принимает работы с учетом повышения их стоимости  на сумму индексации. Поэтому, в  случае отсутствия в договорах подряда условия о придании индексации   аванса   статуса   штрафных  санкций  сумма  индексации относится  подрядчиком  в  дебет  счета  92  и  не  учитывается  при налогообложении. Однако конкретная  расшифровка  таких  расходов  в официальных комментариях специалистов МНС не приводится.

### Однако существует и иной подход. Так, индексацию авансов рассматривают как штрафную санкцию за нарушение условий хозяйственного договора. Данное определение также закрепляется в договоре строительного подряда (например, в случае невыполеннеия графика работ подрядчик уплачивает заказчику в виде штрафа индексацию неотработанного аванса, также индексация аванса может располагаться в разделе штрафов в договоре подряда). В данном случае сумму индексации аванса следует включить во внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении у заказчика. Согласно подп. 3.6 п. 3 ст. 128 НК в состав внереализационных доходов включаются суммы неустоек (штрафов, пеней) и других видов санкций, полученных за нарушение условий договоров.

##### Включение суммы индексации авансов у заказчика в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении (п.3 20  ст. 128 НК (другие доходы, полученные плательщиком при осуществлении своей деятельности и непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), также обосновывается некоторыми специалистами с точки зрения того, что, так как среди состава внереализационных доходов, которые не включаются в состав внереализационных доходов для целей налогообложения, сумма индексации авансов не предусмотрена ( п. 4 ст. 128 НК). Исключением только является ситуация, когда заказчик осуществляет строительство за счет бюджетных источников либо привлеченных целевых источников: в данном случае сумма индексации авансов передается заказчиком инвестору, у которого она и будет учитываться для целей налогообложения.

### При этом проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат в обязательном порядке включению в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении. Следует также учитывать, что такие проценты следует уплачивать в наличной форме, запрещен зачет. Согласно подп. 3.6 п. 3 ст. 128 НК в состав внереализационных доходов включаются суммы неустоек (штрафов, пеней) и других видов санкций, полученных за нарушение условий договоров.

### Порядок налогообложения - НДС

Поскольку у заказчика стоимость выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ является расходами, а следовательно, у него будет отсутствовать оборот по реализации, объект обложения налогом на добавленную стоимость при включении суммы индексации в состав внереализационных доходов у него также будет отсутствовать. Такие суммы связаны у заказчика с приобретением работ. НДС соответственно у заказчика не исчисляется.

В данном случае покупателем выступает заказчик, и налоговая база по НДС могла бы возникнуть только у подрядчика (который реализует работы),  если бы он получал штрафные санкции, пени. Так как в данном случае индексацию аванса и проценты за пользование чужими денежными средствами получает не подрядчик, а заказчик, у которого отсутствует налоговая база по НДС (обороты по реализации работ), то и базы для увеличения на сумму пени, или индексации авансов также у заказчика нет..

Данный вывод подтвержден нормами НК.

Так, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь. На основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 98 Налогового кодекса Республики Беларусь налоговая база НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисленная исходя из применяемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), имущественные права с учетом акцизов (для подакцизных товаров) без включения в них НДС.

Пунктом 18 статьи 98 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что налоговая база НДС увеличивается на суммы, фактически полученные:

-за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права сверх цены их реализации либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), имущественных прав;

-в виде санкций за нарушение покупателями (заказчиками) условий договоров.

Согласно пункта 5 статьи 97 Налогового кодекса Республики Беларусь при определении налоговой базы НДС не учитываются полученные плательщиком средства, не связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Аудитор О.В. Клименкова